**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Светлый на 2016-2022 годы» за 2020 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (99,71%)17 525 995,66 руб. – план17 475 022,37 руб. – факт  | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности сельского поселения Светлый на 2016-2022 годы» за 2020 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены менее 80% (30,35%)299 500 руб. – план90 900 руб. – факт | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены  | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | Более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*0+0,25\*0+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=3

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году – малоэффективная муниципальная программа, предлагается – сохранение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Светлый на 2016-2022 годы» за 2020 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 80% до 90% (80,81%)556 500 руб. –план449 729,09 руб. – факт | 3 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*3+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=6,25

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Светлый на 2016 – 2022 годы» за 2020 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 80% до 90% (81,71%)1 721 052,24 руб. – план1 406 168,12 руб. – факт  | 3 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*3+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=6,25

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году – эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Светлый в 2016-2022 годах» за 2020 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (99,96%)5 900 326,44 руб. – план5 900 294,49 руб. – факт  | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие спорта, культуры и библиотечного дела в сельском поселении Светлый на 2019-2022 годы» за 2020 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (95,72%)8 716 059,37 руб. – план8 343 623,27 руб. – факт  | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Светлый на 2016-2022 годы» за 2020 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (100%)2000 руб. – план2000 руб. - факт | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году – эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение прав и законных интересов населения сельского поселения Светлый в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2022 годах» за 2020 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (100%)88 812,50 руб. – план88 812,50 руб. – факт  | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

 **«Развитие дорожно-транспортной системы на территории сельского поселения Светлый на 2017-2022 годы» за 2020 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены менее 80% (64,94%)6 854 651,41 руб. – план4 451 666,67 руб. – факт  | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | Достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий от 60% до 80% | 2 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*0+0,25\*0+0,1\*2+0,1\*10+0,1\*10=4,0

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году – умеренно эффективная муниципальная программа, предлагается – сохранение финансирования.