**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Светлый на 2016-2022 годы» за 2021 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 90% до 95% (92,48%)20 686 409,23 руб. – план19 131 486,86 руб. – факт  | 6 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий от 80% до 90% | 6 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*6+0,25\*10+0,1\*6+0,1\*10+0,1\*10=6,6

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности сельского поселения Светлый на 2016-2022 годы» за 2021 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (100%)210 104 руб. – план210 104 руб. – факт | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году – малоэффективная муниципальная программа, предлагается – сохранение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Светлый на 2016-2022 годы» за 2021 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены менее 80% (12,9%)2 735 419,00 руб. –план352 106,06 руб. – факт | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены  | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено менее 60% | 0 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 0 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной программе | 0 |

R = 0,25\*0+0,25\*0+0,1\*0+0,1\*0+0,1\*0=0,8

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сельском поселении Светлый на 2016 – 2022 годы» за 2021 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 80% до 90% (81,71%)1 954 294,78 руб. – план1 640 935,36 руб. – факт  | 3 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий от 80% до 90% | 6 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*3+0,25\*6+0,1\*6+0,1\*10+0,1\*10=4,85

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году – эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Светлый в 2016-2022 годах» за 2021 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (95%)3 419 041,9 руб. – план 3 232 202,67 руб. – факт  | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие спорта, культуры и библиотечного дела в сельском поселении Светлый на 2019-2022 годы» за 2021 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 90% до 95% (84,10%)8 350 900 руб. – план7 023 748,97 руб. – факт  | 6 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 6 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий от 80% до 90% | 6 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной программой; | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*6+0,25\*6+0,1\*6+0,1\*10+0,1\*10=5,6

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении Светлый на 2016-2022 годы» за 2021 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (100%)2000 руб. – план2000 руб. - факт | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году – эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение прав и законных интересов населения сельского поселения Светлый в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2022 годах» за 2021 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены от 95% до 100% (100%)60 250,00 руб. – план60 250,00 руб. – факт  | 10 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной программе или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий более 95% | 10 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*10+0,25\*10+0,1\*10+0,1\*10+0,1\*10=8

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году - эффективная муниципальная программа, предлагается - сохранение или увеличение финансирования муниципальной программы.

**Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программы**

 **«Развитие дорожно-транспортной системы на территории сельского поселения Светлый на 2017-2022 годы» за 2021 год**

 Оценка ежегодной эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ Кi х Zi , где:

Кi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию;

Zi - весовой коэффициент i-го критерия.

Показатели ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы, их весовые коэффициенты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия, (Zi) | Градация критерия | Балльная оценка, (Кi)  |
| 1. | Освоение средств бюджета поселения, района, округа  | 0,25 | средства освоены менее 80% (64,94%)4 351 643,95 руб. – план0,0 руб. – факт  | 0 |
| 2. | Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной программы | 0,25 | Достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 3. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году | 0,1 | в отчетном году выполнено мероприятий от 60% до 80% | 3 |
| 4. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней | 10 |
| 5 | Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной программы отчета о ходе реализации муниципальной программы | 0,1 | информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 10 |

R = 0,25\*0+0,25\*0+0,1\*3+0,1\*10+0,1\*10=3,0

По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности в отчетном году – умеренно эффективная муниципальная программа, предлагается – сохранение финансирования.