**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ– ЮГРА**

(Тюменская область)

**БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН**

**УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №15**

628147 ХМАО-Югра, Березовский район, п.Светлый, ул. Первопроходцев 67А

**т. 58-1-02, e-mail: alexpromstar@mail.ru**

**РЕШЕНИЕ**

23.06.2018 года №4

 п.Светлый

**О календарном плане**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов главы и депутатов Совета депутатов сельского поселения Светлый**

На основании статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решения Совета депутатов сельского поселения Светлый от 15 июня 2018 года №266 «О назначении выборов главы поселения и депутатов Совета депутатов сельского поселения Светлый четвертого созыва, на основании постановления Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 16.05.2018 №349 «О возложении полномочий» участковая избирательная комиссия №15 РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы поселения и депутатов Совета депутатов сельского поселения Светлый созыва (прилагается).
2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на секретаря участковой избирательной комиссии Т.Л. Касьянчук.
3. Опубликовать настоящее решение в «Светловском вестнике», и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Светлый в разделе «Избирательная комиссия».

 Председатель

участковой избирательной комиссии №15 А.В. Бухарцев

 Секретарь

участковой избирательной комиссии №15 Т.Л. Касьянчук

Приложение

к решению участковой избирательной

комиссии №15

от 23.06.2018 №4

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления сельского поселения Светлый в единый день голосования**

**9 сентября 2018 года**

**Дата официального опубликования решения**

**Совета депутатов сельского поселения Светлый**

**«О назначении выборов главы поселения и депутатов**

**Совета депутатов сельского поселения Светлый**

**четвертого созыва» от 15.06.2018 №266 18 июня 2018 года**

**День голосования 09 сентября 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
|  | Назначение выборов(п.7 ст.10 ФЗ № 67\*ст.2 Закона ХМАО № 33\*\*п.1 ст. 3 Закона ХМАО № 81\*\*\*)  | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования  | Не ранее 10.06.2018г. не позднее 20.06.2018г. | Представительный орган муниципального образования |
|  | Опубликование в СМИ решения о назначении выборов(п.7 ст.10 ФЗ№ 67) | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия |  | Представительный орган муниципального образования |

 **Избирательные участки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования(п.7 ст.19 ФЗ№ 67) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 30.07.2018г. | Глава муниципального района |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ  | Вне периода избирательной компании, а в исключительном случае не позднее чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее 30.06. 2018г.  | Глава муниципального района по согласованию с территориальной избирательной комиссией |

**Списки избирателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление утоненных сведений об избирателях в избирательную комиссию(п.6ст.17 ФЗ№ 67) | Сразу после назначения дня голосования |  | Глава муниципального района |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку и передача первых экземпляров списков по акту участковым избирательным комиссиям (п.13 ст.17 ФЗ№ 67) | Не позднее чем за10 дней до дня голосования | Не позднее 29.08. 2018г.  | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения(п.15ст.17 ФЗ) | за10 дней до дня голосования | Не позднее 29.08. 2018г.  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Реализация права на включение в список избирателей лицами, имеющими регистрацию по месту временного пребывания на территории избирательного участка, работающими на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятыми на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также находящимися в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания, при наличии активного избирательного права на основании личного письменного заявления | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования  | Не позднее 05.09.2018г.  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и утоненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссией(п.14 ст.17 ФЗ№ 67)  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 08.09.2018г. | Участковая избирательная комиссия |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (сброшюрована (прошита), что подтверждено печатью УИК и подписью ее председателя)(п.13 ст.17 ФЗ№ 67) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 08.09.2017г. | Участковая избирательная комиссия |

**Избирательные комиссии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на муниципальную (участковую) избирательную комиссию (ст**.**9 Закона ХМАО №36\*\*\*\*) |  | Не позднее 05.07.2018г. | Муниципальная избирательная комиссия  |

**Выдвижение кандидатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование и направление в избирательную комиссию списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений (по состоянию на день опубликования решения о назначении выборов)(п. 9 ст.35 ФЗ№ 67) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре |
|  | Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательными объединениями (ст.32, ст. 33,ст.34, ст.35 ФЗ№ 67,ст. 3 Закона ХМАО№33,ст. 4 Закона ХМАО№81) | Не ранее чем за 65 дней и заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18.00 часов по местному времени | Не ранее 05.07.2018г. и не позднее 18:00 25.07.2018г. | Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, обладающие пассивным избирательным правом; избирательные объединения |
|  | Заверение или мотивированный отказ в заверении списка кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательным объединением  (п. 7 ст. 4 Закона ХМАО№81) | В течение 3 дней со дня приема документов |  | Окружная избирательная комиссия  |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов в депутаты с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении(п. 9 ст. 4 Закона ХМАО№81) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | Окружная избирательная комиссия  |
|  | Представление в избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата в депутаты, включенного в заверенный список кандидатов (п.10 ст. 4 Закона ХМАО №81) | После заверения списка, но не позднее 25.07.2018 г. |  | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов |
|  | Создание избирательного фонда путем открытия специального избирательного счета кандидатом для финансирования своей избирательной кампании(п.1.1. ст.9 Закона ХМАО №33)п.1. ст.13 Закона ХМАО №81) | После письменного уведомления до предоставления документов на регистрацию |  | Кандидат с разрешения соответствующей избирательной комиссии |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах (п.6 ст. 33 ФЗ№ 67) | После поступления в комиссию соответствующих документов |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений(п.8 ст. 33 ФЗ№ 67) | При выявлении соответствующих фактов |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата |

# **Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным объединением(п.5 ст.37 ФЗ№ 67) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата |  | Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет |

Регистрация кандидатов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Представление избирательных документов для регистрации кандидата(ст. 4 Закона ХМАО №33,ст.6 Закона ХМАО №81) | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | До 18-00 часов местного времени 25.07.2018г. | Кандидат |
|  | Извещение кандидата о дате и времени проведения проверки подписных листов(п.5 ст 5 Закона ХМАО №33,п.11 ст.7 Закона ХМАО №81 | Не менее чем за сутки до проведения проверки |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата |
|  | Проверка документов, представленных для регистрации кандидата и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного отказа в регистрации(п.18 ст.38 ФЗ№ 67;п.1 ст. 6 Закона ХМАО №33;п.1 ст.9 Закона ХМАО №81) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов(п.7 ст.38 ФЗ № 67; п. 7 ст. 5 Закона ХМАО №33;п. 18 ст.7 Закона ХМАО №81) | Не менее чем за двое суток до заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата |
|  | Извещение кандидата о неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов(п. 1.1 ст. 38 ФЗ № 67) | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. (п. 1.1 ст. 38 ФЗ № 67) | Не позднее чем за один день до дня заседания ИК по вопросу регистрации кандидата |  | Кандидат |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, в случае отказа в регистрации кандидата, копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа(п.23 ст.38 ФЗ № 67) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата |

Статус кандидатов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах(п.2 ст.40 ФЗ № 67) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Подача заявления в суд для отмены регистрации кандидата(п. 5 ст. 78 ФЗ № 67) | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования | Не позднее 31.08.2018 г. | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата. кандидат |
|  | Реализация кандидатом права на снятие своей кандидатуры (п.30 ст.38 ФЗ № 67) | Не позднее чем за 5 дней до дня до дня голосования. | Не позднее 03.09.2018 г. | Кандидат  |
|  | Подача письменного заявления о снятии своей кандидатуры при вынуждающих обстоятельствах (Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру, понимаются ограничение зарегистрированного кандидата судом в дееспособности, тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата, его близких родственников.)(п.30 ст.38 ФЗ № 67) | Не позднее чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 07.09.2018 г. | Кандидат |
|  | Назначение доверенных лиц(до 20 доверенных лиц кандидата)(п. 4 ст. 6 Закона ХМАО№33;п. 15 ст. 9 Закона ХМАО№81) | После уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Кандидат |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов (п. 1 ст. 43 ФЗ № 67) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата |
|  | Реализация кандидатом права на назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам(п. 3 ст.6.1 Закона ХМАО №33;(п. 2 ст. 8 Закона ХМАО №81) | С момента выдвижения кандидата |  | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам(п.3. ст.6.1. Закона ХМАО №81)п.6. ст.8. Закона ХМАО №81) | В течение трех дней после поступления в комиссию заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам  |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата |
|  | Утрата прав и обязанностей зарегистрированного кандидата (за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 59 67-ФЗ)(п.5 ст. 41 ФЗ № 67) | С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии - с даты выбытия |  | Зарегистрированный кандидат |

Информирование избирателей и предвыборная агитация

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Агитационный период (п.1 ст.49 ФЗ № 67) | для кандидата, выдвинутого непосредственно - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироватьсядля кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам – со дня уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | До 00 часов 08.09.2018г. | Кандидат |
|  | Предвыборная агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях(п.2 ст. 49 ФЗ № 67) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | с 11.08.2018г. и прекращает ся в 00 часов 08.09.2018г.  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий (п.8 ст. 47 ФЗ № 67) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Управление Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО  |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий (п. 7 ст. 47 ФЗ № 67) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Соответсвующая избирательная комиссия по представлению Управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») (п.3 ст.46 ФЗ № 67) | В течение 5-и дней до дня голосования, а также в день голосования | C 04.09.2018г. по 09.09.2018г. | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию(п.6 ст.50 ФЗ № 67) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, принимающие участие в размещении агитационных материалов |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление данных сведений в избирательную комиссию(п.1.1 ст.54 ФЗ № 67) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами(п. 8 ст.11 Закона ХМАО №81) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 09.08.2018 г. | Редакция муниципального периодического печатного издания  |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений о выделении помещений для проведения встреч с избирателями(п. 5 ст. 53 ФЗ № 67) | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственники, владельцы помещений |
|  | Направление уведомления в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям(п.4 ст.53 ФЗ № 67) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственники, владельцы помещений находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов(п.4.1 ст. 53 ФЗ № 67) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей(изготовившего и заказавшего) эти материалы и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда в избирательную комиссию (п.3 ст. 54 67-ФЗ № 67) | До начала их распространения |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов(п.7 ст.54 ФЗ № 67) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 09.08.2018 г. | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии |

**Финансирование выборов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов на счет избирательной комиссии(п. 1 ст. 57 ФЗ № 67) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Администрация муниципального образования  |
|  | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета | Сразу после поступления в избирательную комиссию документов кандидата на выдвижение |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата |
|  | Создание собственного избирательного фонда кандидата путем открытия специального избирательного сета для финансирования избирательной кампании(п.1 ст.58 ФЗ № 67;п.1.1 ст.9 Закона ХМАО №33, п.1.ст.13 Закона ХМАО №81) | После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении и до сдачи документов на регистрацию |  | Кандидат |
|  | Представление сведений о поступлении и расходовании средств избирательного фонда соответствующего кандидата(п. 7 ст.59 ФЗ № 67) | Периодически по требованию комиссии, кандидата |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов(п. 7 ст.59 ФЗ № 67) | По представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета |
|  | Проверка достоверности сведений, указанных физическими и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующие комиссии(п. 13 ст.59 ФЗ № 67) | По представлениям избирательной комиссии в пятидневный срок |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.Опубликование указанных сведений(п. 8 ст.59 ФЗ № 67п.6.1ст.9 Закона ХМАО №33;п.24,25ст.13 Закона ХМАО №81) | Периодически В течение 3-х дней со дня получения  |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидатаМуниципальные периодические печатныеиздания |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимным жертвователем(п.4.1ст.9Закона ХМАО №33;п.22ст.13Закона ХМАО №81) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
|  | Перечисление жертвователю в полном объеме или части пожертвования, внесенное гражданином или юридическим лицом, не имеющим право осуществлять пожертвование, либо внесенное с нарушением требований пп.7,8 ст.58 Федерального закона, либо внесенное в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования(п.4.1ст.9 Закона ХМАО №33);П.21ст.13 Закона ХМАО №81) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
|  | Представление в избирательную комиссию первого финансового отчета,итогового финансового отчета(п2 ст.9.1 Закона ХМАО №33);п.п1,3 ст.14 Закона ХМАО №81) | Первый одновременно с документами на регистрацию, итоговый – не позднее чем через 30 дней после опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(п.4 ст.19.1 Закона ХМАО №36) | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Муниципальная избирательная комиссия  |
|  | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов(п.8 ст.9 Закона ХМАО №33,п.27, п. 28 ст.13 Закона ХМАО №81) | Прекращаются в день голосованияВ соответствующих случаях по указанию избирательной комиссии |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Предоставление в избирательную комиссию первого финансового отчета, итогового финансового отчета | Первый одновременно с документами на регистрацию, итоговый не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
|  | Продление срока проведения финансовых операций на основании ходатайства кандидата(п..9 ст.9 Закона ХМАО №33, п..29 ст.13 Закона ХМАО №81) | По письменному ходатайству кандидата |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам.(п.11 ст.59 ФЗ № 67) | После дня голосования |  | Кандидат |
|  | Перечисление средств, оставшихся на специальном избирательном счете, в доход соответствующего бюджета.(п. 11 ст.59 ФЗ № 67) | По истечению 60 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей комиссии |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |

**Голосование и определение результатов выборов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление помещения для голосования(п.1 ст.61 ФЗ № 67) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее 28.08.2018 г. | Глава муниципального образования |
|  | Оборудование стенда с информационными материалами, образцами заполненных избирательных бюллетеней(п.3,4,7,8,9 ст.61 ФЗ № 67) | По мере поступления информационных материалов |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетенейУтверждение текста избирательного бюллетеня(п. 4 ст.63 ФЗ № 67) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 19.08.2018 г. | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней в типографии(п.2 ст.63 ФЗ № 67) | По постановлению избирательной комиссии  |  | Полиграфическая организация по заказу МИК  |
|  | Принятие решения о необходимом количестве переносных ящиков для проведения голосования вне помещения для голосования(п.8 ст.66 ФЗ № 67) | До дня голосования |  | Муниципальная избирательная комиссия  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней от полиграфической организации(п. 11 ст. 63 ФЗ № 67) | Не позднее чем за два дня до получения комиссией бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  | Муниципальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковую избирательную комиссию (в количестве не менее 70 процентов от числа избирателей, включенных в списки избирателей и не более 0,5 процента от указанного числа)(п. 13 ст. 63 ФЗ № 67) | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)  |  | Муниципальная избирательная комиссия  |
|  | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования (п.2 ст.64 ФЗ № 67) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29.08.2018 г. | Муниципальная избирательная комиссия, УИК |
|  | Заверение избирательных бюллетеней подписями двух членов комиссии и печатью УИК(п. 16 ст.63 ФЗ № 67) | До дня голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии для избирателей, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором включены в список избирателей. (п. 2 ст.65 Ф З№ 67, ст.9.4 Закона ХМАО № 33; ст.16.1 Закона ХМАО № 81) | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | С 29.08.2018г. по 08.09.2018г. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования в день голосования(ст. 15. 1 Закона ХМАО №81) |  | с 8:00 до 20:00 по местному времени 09.09.2018г. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности голосовать вне помещения для голосования(п.5 ст.66 ФЗ № 67) | в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 30.08.2018г. и не позднее 14 часов по местному времени 09.09.2018г. | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений |
|  | Подсчет голосов избирателей(п.2 ст.68 ФЗ № 67) | Сразу после окончания времени голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования всем, кто имеет на это право | После подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов (п.1 ст.70 ФЗ № 67; ст.10 Закона ХМАО №33; ст.17 Закона ХМАО №81) | После получения протокола из нижестоящей комиссии, не позднее чем через пять дней со дня голосования | Не позднее 14.09.2018г. | Муниципальная избирательная комиссия |
|  | Определение общих результатов выборов в избирательной комиссии на основании протоколов об итогах голосования ( для выборов депутатов представительного органа муниципального образования) | Не позднее чем на десятый день со дня голосования | Не позднее 18.09.2018г. | Муниципальная избирательная комиссия  |
|  | Регистрация избранного депутатаВыдача удостоверения депутата(п. 2 ст. 21 Закона ХМАО №81)  | После опубликования общих результатов выборов и представления в случае необходимости избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата в течение 5 дней после извещения кандидата об избрании |  | Территориальная избирательная комиссия  |
|  | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов(п.2 ст.72 ФЗ № 67) | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Муниципальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов и других сведений(п.3 ст.72 ФЗ № 67) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования |  | Муниципальная избирательная комиссия |

\*ФЗ № 67 Федеральный Закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

\*\*Закон ХМАО №33 Закон ХМАО –Югры «О выборах глав муниципальных образований»

\*\*\*Закон ХМАО №81 Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 30.09.2011 № 81-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

\*\*\*\*Закон ХМАО- №36 Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 №36-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе».